## Sheet1
Topik : Online Store
| NIM | Nama
| 211110476 | Jimmy |  | ScreenShoot Trello board ada di paling bawah
| 211110404 | Kenny Rimba
| 211110443 | Erwin Hariadi
Product Backlog dan User Story
ID | Epic | As a | I Want To … | So That .. | Priority | Estimation
5 | Manajemen Pesanan | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk melacak status pesanan melalui fitur pelacakan pesanan | Supaya saya dapat menetahui sudah sampai mana dan kira kira berapa lama lagi pesanan saya sampai | high | 5 | Done
6 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk melihat daftar barang yang saya telah pesan sebelumnya melalui fitur riwayat orderan | Supaya saya dapat memperkirakan berapa banyak barang yang sudah saya beli | high | 5 | Done
8 | Sistem Promosi Barang | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui Home page | Supaya saya dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah | high | 8 | in-progress
4 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui fitur karusel yang menampilkan gambar promo barang | Supaya saya dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah | medium | 8 | in-progress
11 | Sistem Eksplorasi Toko | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk mencari barang yang dapat dipakai sebuah kode promo | supaya saya dapat mencari toko mana yang dapat dipakai promo tersebut | medium | 5 | in-progress
2 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk mencari toko yang memiliki rating tertinggi melalui fitur pencarian | Supaya saya dapat mencari toko yang memiliki banyak feedback positif | medium | 5 | in-progress
3 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk menelusuri toko yang tersedia dan menu yang ditawarkan melalui fitur eksplorasi | Supaya user dapat mencari toko berdasarkan keyword toko yang dicari | medium | 8 | product backlog
10 |  | CUSTOMER | Saya ingin fitur untuk mencari toko terdekat dengan lokasi saya melalui fitur pencarian | Supaya saya dapat mengetahui toko mana yang paling dekat dengan lokasi saya | medium | 5 | product backlog
1 | Sistem Registrasi Pengguna | USER | Saya ingin fitur-fitur yang memungkinkan saya untuk bisa masuk ke dalam akun | Supaya bisa masuk ke dalam akun dan Supaya Dapat mengenali mengenali user dan dapat membedakan user mana yang sering berbelanja di dalam aplikasi(langganan) | High | 13 | Done
9 | Sistem Pengaturan Notifikasi | USER | Saya ingin fitur untuk mengatur notifikasi aplikasi melalui fitur pengaturan | Supaya saya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi | high | 3 | Done
7 | Sistem Feedback | USER | Saya ingin fitur untuk bertanya ketika saya mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi melalui fitur chat | Supaya ketika mengalami suatu kendala/masalah saya dapat bertanya dan mendapatkan solusi | low | 21
Sprint Planning
| Sprint 1 |  | Dimulai pada 27/4/2023 | Selesai pada 29/4/2023
NO | Sprint Goals
1 | Supaya Dapat mengenali mengenali user
2 | Supaya dapat membedakan user mana yang sering berbelanja di aplikasi/langganan
ID | Sprint Backlog
1 | Sebagai USER, Saya ingin fitur-fitur yang memungkinkan saya untuk bisa masuk ke dalam akun
| Sprint 2 |  | Dimulai 30/4/2023 | Selesai pada 3/5/2023
No | Sprint Goals
1 | Supaya saya dapat menetahui sudah sampai mana dan kira kira berapa lama lagi pesanan saya sampai
2 | Supaya saya dapat memperkirakan berapa banyak barang yang sudah saya beli
3 | Supaya saya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi
ID | Sprint Backlog
5 | Saya ingin fitur untuk melacak status pesanan melalui fitur pelacakan pesanan
6 | Saya ingin fitur untuk melihat daftar barang yang saya telah pesan sebelumnya melalui fitur riwayat orderan
9 | Saya ingin fitur untuk mengatur notifikasi aplikasi melalui fitur pengaturan
| Sprint 3 |  | Dimulai 3/5/2023
No | Sprint Goals
1 | Supaya saya dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah
2 | Supaya saya dapat mengetahui barang yang sedang promo dengan mudah
3 | supaya saya dapat mencari toko mana yang dapat dipakai promo tersebut
4 | Supaya saya dapat mencari toko yang memiliki banyak feedback positif
ID | Sprint Backlog
8 | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui Home page
4 | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui fitur karusel yang menampilkan gambar promo barang
11 | Saya ingin fitur untuk mencari barang yang dapat dipakai sebuah kode promo
2 | Saya ingin fitur untuk mencari toko yang memiliki rating tertinggi melalui fitur pencarian
?
Daily Scrum Meeting Report
| No | Nama Anggota | Task yang dikerjakan | Tanggal Pengerjaan | Kendala yang dihadapi | Waktu Perkiraan Selesai
| 1 | Jimmy | sudah dibuat page untuk forgot password dan reset password | 2023-04-27 | - | 2023-04-27
| 2 | Erwin Hariadi | telah berhasil membuat page login dan signup | 2023-04-27 | - | 2023-04-27
| 3 | Kenny Rimba | memisahkan komponen dari page login, signup, reset password, dan forgot password untuk modularity | 2023-04-27 | - | 2023-04-27
| 4 | Jimmy | menambah switch button, checkbox dan chips yang nantinya akan dibutuhkan untuk interaksi | 2023-04-28 | - | 2023-04-28
| 5 | Erwin Hariadi | menambahkan page "Home" dan menambahkan fitur carousel | 2023-04-28 | - | 2023-04-28
| 6 | Kenny Rimba | menambahkan side menu untuk Home page | 2023-04-29 | - | 2023-04-29
| 7 | Bersama-sama | menyelesaikan Sprint 1 yaitu pada Flow/alur pada page | 2023-04-29 | - | 2023-04-29
| 8 | Jimmy | menambah beberapa gambar dan mengisi home page | 2023-04-30 | - | 2023-04-30
| 9 | Kenny Rimba | menambahkan fitur melacak status pesanan | 2023-04-30 | - | 2023-04-30
| 10 | Jimmy | menambah page history bagian sebelum login | 2023-05-01 | - | 2023-05-01
| 11 | Erwin Hariadi | menambah page Promo yang dapat di sort berdasarkan jarak dan rating | 2023-05-02 | - | 2023-05-02
| 12 | Kenny Rimba | menambah fitur pengaturan notifikasi | 2023-05-03 | - | 2023-05-03
Sprint Review
| Completed Task | Incompleted Task | What's next
Sprint 1
| Sebagai USER, Saya ingin fitur-fitur yang memungkinkan saya untuk bisa masuk ke dalam akun | - | Sprint 2
Sprint 2
| Saya ingin fitur untuk melacak status pesanan melalui fitur pelacakan pesanan | - | Sprint3
| Saya ingin fitur untuk melihat daftar barang yang saya telah pesan sebelumnya melalui fitur riwayat orderan | -
| Saya ingin fitur untuk mengatur notifikasi aplikasi melalui fitur pengaturan | -
Sprint 3
| - | Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui Home page | Sprint4
Saya ingin fitur untuk melihat promo barang dengan mudah melalui fitur karusel yang menampilkan gambar promo barang
Saya ingin fitur untuk mencari barang yang dapat dipakai sebuah kode promo
Saya ingin fitur untuk mencari toko yang memiliki rating tertinggi melalui fitur pencarian
Sprint Retrospective
| Analysis |  | Actions
| What went well? | What could be improved? | What to stop doing? | What to keep doing? | What to start doing?
Sprint 1
| Meeting berjalan dengan lancar | Meeting dipercepat | Meeting terlalu lama | Konsisten dalam pembuatan tugas | Meeting lebih cepat
Membuat Sprint Review dan Sprint Retrospective dalam bentuk tabel supaya mudah dilihat
Sprint 2
| Meeting berjalan dengan lancar | Meeting dipercepat | Meeting masih terlalu lama | Konsisten dalam pembuatan tugas | Meeting lebih cepat
| Sprint Review dan Sprint Retrospective sudah mudah dilihat |  |  | Tetap melanjutkan Sprint Review dan Sprint Retrospective dalam bentuk tabel supaya mudah dilihat
Sprint 3
Screenshot board trello